**BEN TEMİZİM OKULUM TEMİZ PROJESİ UYGULAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** | **HAFTALAR** | **UYGULAYAN KURUM/ KİŞİLER** |
| Okul rehberlik öğretmenlerinin RAM Proje Ekibi tarafından proje hakkında bilgilendirilmesi | 24.09.2018 – 28.09.2018 | EYYÜBİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/PROJE EKİBİ |
| Okul idarecilerine ve sınıf öğretmenlerine projenin içeriği hakkında bilgilendirme yapılması, Okul Proje ekibinin oluşturulması | 29.10.2018 – 02.11.2018 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Okul rehberlik duvarlarının temizlikle ilgili afiş, slogan yazılarıyla doldurulması, temizlik panosunun hazırlanması | 29.10.2018 – 02.11.2018 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Sınıf öğretmenlerinin haftalık sınıf temizliği takip çizelgesi ve kişisel temizlik çizelgesi ile ilgili kendi sınıflarına bilgilendirme yapması, öğrencilerle birlikte sınıf içi temizlik kuralları belirlemesi ve belirlenen kuralların sınıf panosuna asılması | 05.11.2018-09.11.2018 | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Tüm öğrencilere yönelik temizlik ve hijyenin önemi hakkında bilgilendirme semineri verilmesi, öğrencilere temizlik setlerinin, kitapçık ve broşürlerin dağıtılması | 05.11.2018-09.11.2018 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Öğrencilere uygulamalı olarak el yıkama ve diş fırçalama etkinlikleri düzenlenmesi | 12.11.2018-16.11.2018 | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Çevre temizliği, okul bahçesindeki çöpleri toplama etkinliklerinin düzenlenmesi | 19.11.2018-23.11.2018 | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Okul web sitesinde temizlik linki açılması, bu linkte temizlikle ilgili bilgilendirici yazıların paylaşılması | 26.11.2018-30.11.2018 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Tüm velilere yönelik temizlik ve hijyenin önemi hakkında bilgilendirme semineri verilmesi | 26.11.2018-30.11.2018 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Haftalık kişisel temizlik takip çizelgesinin doldurulması | 12.11.2018 – Tüm Dönem | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Sınıf temizliği takip çizelgelerinin doldurulması | 12.11.2018 – Tüm Dönem | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| Okul panosunda ve okul web sitesinde temiz öğrenci ve sınıfların ilan edilmesi | Her ayın son haftası | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| Ayın en temiz sınıfı ve her sınıfın en temiz öğrencisine, okulların kendi belirledikleri ödül sistemini uygulaması | Her ayın son haftası | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| 1. Dönem Proje rapor taslağının doldurulması | 07.01.2019 – 11.01.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Raporun Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ ne gönderilmesi | 07.01.2019 – 11.01.2019 | Okul Müdürü |
| Haftalık kişisel temizlik takip çizelgesinin doldurulması | 04.02.2019 – Tüm Dönem | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Sınıf temizliği takip çizelgelerinin doldurulması | 04.02.2019 – Tüm Dönem | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| Okul panosunda ve okul web sitesinde temiz öğrenci ve sınıfların ilan edilmesi | Her ayın son haftası | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| 2. Dönem Proje rapor taslağının doldurulması | 03.06.2019 – 07.06.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Raporun Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ ne gönderilmesi | 03.06.2019 – 07.06.2019 | Okul Müdürü |